## Hoja 1
Carta Gantt Proyecto Pitagora
Integrantes: | Sofía Hormazábal
Romina Hormazábal
Fabián Sanhueza
|  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio
Fase | Detalle actividad | Responsable | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16
Gestión del Proyecto | Recepción del caso y diagnóstico inicial | Todos | bar: Marzo Semana 1
| Organización del equipo y roles | Fabián Sanhueza | bar: Marzo Semana 2
| Definición de metodología y ciclo de vida | Romina Hormazábal | bar: Marzo Semana 3
| Creación de Acta de Constitución | Sofía Hormazábal | bar: Marzo Semana 3
| Creación de carta Gantt | Romina Hormazábal | bar: Marzo Semana 3
Análisis de Requerimientos | Informe presentación del caso | Sofía Hormazábal | bar: Marzo Semana 4
| Definición de objetivos y alcance | Fabián Sanhueza | bar: Marzo Semana 4
| Captura de requerimientos funcionales y no funcionales | Romina Hormazábal | bar: Marzo Semana 4
| Análisis de causas y efectos | Sofía Hormazábal | bar: Marzo Semana 4
| Investigación de mercado y homologación | Fabián Sanhueza | bar: Abril Semana 5
Arquitectura y Diseño | Diseño de Casos de Uso (Diagramas y Plantillas) | Sofía Hormazábal | bar: Abril Semana 5
Romina Hormazábal
| Elaboración de Diagramas de Actividad | Romina Hormazábal | bar: Abril Semana 5
| Análisis de factibilidad técnica y económica | Fabián Sanhueza | bar: Abril Semana 6
| Diseño de arquitectura del sistema | Sofía Hormazábal | bar: Abril Semana 6
| Diseño y modelamiento de base de datos | Sofía Hormazábal | bar: Abril Semana 7
Fabián Sanhueza
| Diseño de interfaces y Mockups del sistema | Romina Hormazábal | bar: Abril Semana 7
Desarrollo | Configuración de entorno | Sofía Hormazábal | bar: Abril Semana 8
| Desarrollo de gestión de usuario y recuperación de contraseña | Romina Hormazábal | bar: Abril Semana 8
| Desarrollo de gestión de empresas, obras, categorías y subcategorías | Sofía Hormazábal | bar: Mayo Semana 9
| Desarrollo de gestión de cierre por sistema | Romina Hormazábal | bar: Mayo Semana 9
| Desarrollo Módulo de trazabilidad | Sofía Hormazábal
| Desarrollo registro de solicitudes y gestión de estados | Fabián Sanhueza
| Desarrollo de Dashboard y Exportación de Indicadores | Fabián Sanhueza
| Desarrollo de módulo de firma de conformidad con calificación | Romina Hormazábal
| Implementación Sistema IA | Fabián Sanhueza
Pruebas e implementación | Pruebas unitarias e integración | Sofía Hormazábal
| Pruebas funcionales y de rendimiento | Fabián Sanhueza
Sofía Hormazábal
| Revisión de calidad del código | Romina Hormazábal
| Corrección de errores | Fabián Sanhueza
Romina Hormazábal
Cierre y Entrega | Elaboración de informe de resultados y calidad | Fabián Sanhueza
| Creación de manuales de uso y técnico | Fabián Sanhueza
Sofía Hormazábal
| Capacitación de usuarios | Romina Hormazábal
| Implementación y despliegue final | Sofía Hormazábal
| Entrega final del sistema | Todos