## Semana 1
Caso Asignado: | SGP Pitagora
Integrantes | 1. Sofía Hormazábal
2. Romina Hormazábal
3. Fabián Sanhueza
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(es) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2026-04-20 | CU01 | Inicio de sesión | Administrador, Cliente | Romina Hormazábal | 38% | Avance de la lógica del backend, falta probar los endpoints y hacer el front
2026-04-20 | CU02 | Crear Usuario | Administrador | Romina Hormazábal | 38% | Avance de la lógica del backend, falta probar los endpoints y hacer el front
2026-04-20 | CU03 | Editar Usuario | Administrador | Romina Hormazábal | 38% | Avance de la lógica del backend, falta probar los endpoints y hacer el front
2026-04-20 | CU04 | Eliminar Usuario | Administrador | Romina Hormazábal | 38% | Avance de la lógica del backend, falta probar los endpoints y hacer el front
2026-04-20 | CU05 | Registro de Solicitud | Administrador, Cliente | Fabián Sanhueza | 40% | CRUD listo. Endpoints probados, falta creacion del front
2026-04-20 | CU06 | Firma de conformidad con calificación | Cliente | Romina Hormazábal | 0%
2026-04-20 | CU07 | Dashboard y Exportación de Indicadores | Administrador | Fabián Sanhueza | 0%
2026-04-20 | CU08 | Trazabilidad | Sistema | Sofía Hormazábal | 30% | Modelo y endpoints probados
2026-04-20 | CU09 | Recuperación de Contraseña | Administrador, Cliente | Romina Hormazábal | 15% | Se implementan nuevos atributos al backend relacionados a la recuperación de la contraseña
2026-04-20 | CU10 | Crear Empresa | Administrador | Sofía Hormazábal | 40% | CRUD listo. Endpoints probados, falta creacion del front
2026-04-20 | CU11 | Editar Empresa | Administrador | Sofía Hormazábal | 40% | CRUD listo. Endpoints probados, falta creacion del front
2026-04-20 | CU12 | Eliminar Empresa | Administrador | Sofía Hormazábal | 40% | CRUD listo. Endpoints probados, falta creacion del front
2026-04-20 | CU13 | Crear Obras | Administrador | Sofía Hormazábal | 40% | CRUD listo. Endpoints probados, falta creacion del front
2026-04-20 | CU14 | Modificar Obra | Administrador | Sofía Hormazábal | 40% | CRUD listo. Endpoints probados, falta creacion del front
2026-04-20 | CU15 | Eliminar Obra | Administrador | Sofía Hormazábal | 40% | CRUD listo. Endpoints probados, falta creacion del front
2026-04-20 | CU16 | Crear Categoria | Administrador | Sofía Hormazábal | 40% | CRUD listo. Endpoints probados, falta creacion del front
2026-04-20 | CU17 | Modificar Categoria | Administrador | Sofía Hormazábal | 40% | CRUD listo. Endpoints probados, falta creacion del front
2026-04-20 | CU18 | Eliminar Categoria | Administrador | Sofía Hormazábal | 40% | CRUD listo. Endpoints probados, falta creacion del front
2026-04-20 | CU19 | Crear Subcategoria | Administrador | Sofía Hormazábal | 40% | CRUD listo. Endpoints probados, falta creacion del front
2026-04-20 | CU20 | Modificar Subcategoria | Administrador | Sofía Hormazábal | 40% | CRUD listo. Endpoints probados, falta creacion del front
2026-04-20 | CU21 | Eliminar Subcategoria | Administrador | Sofía Hormazábal | 40% | CRUD listo. Endpoints probados, falta creacion del front
2026-04-20 | CU22 | Gestión de Estados | Administrador | Fabián Sanhueza | 40% | CRUD listo. Endpoints probados, falta creacion del front
2026-04-20 | CU23 | Gestión de Cierre por Sistema | Sistema | Romina Hormazábal / Sofía Hormazábal | 0%
2026-04-20 | CU24 | Visualización de Solicitudes | Administrador, Cliente | Fabián Sanhueza | 0%
2026-04-20 | CU25 | Editar Cuenta | Cliente | Romina Hormazábal | 0%

## Semana 2
Caso Asignado: | SGP Pitagora
Integrantes | 1. Sofía Hormazábal
2. Romina Hormazábal
3. Fabián Sanhueza
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(es) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2026-04-27 | CU01 | Inicio de sesión | Administrador, Cliente | Romina Hormazábal | 83% | Frontend y backend del login en funcionamiento. Solo falta hacer que dependiendo del rol del usuario, vaya a su ventana y que registre la inactividad del usuario para sacarlo al cumplir el tiempo.
2026-04-27 | CU02 | Crear Usuario | Administrador | Romina Hormazábal | 85% | Faltan agregar unos detalles visuales y el filtrado de los usuarios. | Problemas para validar diferentes casos para crear una cuenta nueva, siendo que esta inactiva en el sistema.
2026-04-27 | CU03 | Editar Usuario | Administrador | Romina Hormazábal | 85% | Faltan agregar unos detalles visuales y el filtrado de los usuarios.
2026-04-27 | CU04 | Eliminar Usuario | Administrador | Romina Hormazábal | 85% | Faltan agregar unos detalles visuales y el filtrado de los usuarios.
2026-04-27 | CU05 | Registro de Solicitud | Administrador, Cliente | Fabián Sanhueza | 50% | Estructura frontend hecha. | Aún no se puede registrar una solicitud
2026-04-27 | CU06 | Firma de conformidad con calificación | Cliente | Romina Hormazábal | 0%
2026-04-27 | CU07 | Dashboard y Exportación de Indicadores | Administrador | Fabián Sanhueza | 0%
2026-04-27 | CU08 | Trazabilidad | Sistema | Sofía Hormazábal | 90% | Archivado de correos probado, falta acoplar la caja de respuesta del admin en solicitud.
2026-04-27 | CU09 | Recuperación de Contraseña | Administrador, Cliente | Romina Hormazábal | 75% | Falta hacer la página para ingresar la nueva contraseña.
2026-04-27 | CU10 | Crear Empresa | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada.
2026-04-27 | CU11 | Editar Empresa | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada.
2026-04-27 | CU12 | Eliminar Empresa | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada.
2026-04-27 | CU13 | Crear Obras | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada.
2026-04-27 | CU14 | Modificar Obra | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada.
2026-04-27 | CU15 | Eliminar Obra | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada.
2026-04-27 | CU16 | Crear Categoria | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada.
2026-04-27 | CU17 | Modificar Categoria | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada.
2026-04-27 | CU18 | Eliminar Categoria | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada.
2026-04-27 | CU19 | Crear Subcategoria | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada.
2026-04-27 | CU20 | Modificar Subcategoria | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada.
2026-04-27 | CU21 | Eliminar Subcategoria | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada.
2026-04-27 | CU22 | Gestión de Estados | Administrador | Fabián Sanhueza | 0%
2026-04-27 | CU23 | Gestión de Cierre por Sistema | Sistema | Romina Hormazábal / Sofía Hormazábal | 0%
2026-04-27 | CU24 | Visualización de Solicitudes | Administrador, Cliente | Fabián Sanhueza | 0%
2026-04-27 | CU25 | Editar Cuenta | Cliente | Romina Hormazábal | 0%

## Semana 3
Caso Asignado: | SGP Pitagora
Integrantes | 1. Sofía Hormazábal
2. Romina Hormazábal
3. Fabián Sanhueza
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(es) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2026-05-04 | CU01 | Inicio de sesión | Administrador, Cliente | Romina Hormazábal | 100% | Página lista y probada con las validaciones pertinentes, además después de 15 minutos de inactividad cierra la sesión de forma automática.
2026-05-04 | CU02 | Crear Usuario | Administrador | Romina Hormazábal | 100% | Página lista y probada con las validaciones pertinentes.
2026-05-04 | CU03 | Editar Usuario | Administrador | Romina Hormazábal | 100% | Página lista y probada con las validaciones pertinentes.
2026-05-04 | CU04 | Eliminar Usuario | Administrador | Romina Hormazábal | 100% | Página lista y probada con las validaciones pertinentes.
2026-05-04 | CU05 | Registro de Solicitud | Administrador, Cliente | Fabián Sanhueza | 90% | Registra los datos de las solicitudes y los guarda en la base de datos | No registra la evidencia de fotos ni PDF
2026-05-04 | CU06 | Firma de conformidad con calificación | Cliente | Romina Hormazábal | 0%
2026-05-04 | CU07 | Dashboard y Exportación de Indicadores | Administrador | Fabián Sanhueza | 0%
2026-05-04 | CU08 | Trazabilidad | Sistema | Sofía Hormazábal | 90% | Falta captar algunos correos salientes de cambio de estado en solicitud
2026-05-04 | CU09 | Recuperación de Contraseña | Administrador, Cliente | Romina Hormazábal | 100% | Página lista y probada, la contraseña cambia correctamente.
2026-05-04 | CU10 | Crear Empresa | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-05-04 | CU11 | Editar Empresa | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-05-04 | CU12 | Eliminar Empresa | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-05-04 | CU13 | Crear Obras | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-05-04 | CU14 | Modificar Obra | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-05-04 | CU15 | Eliminar Obra | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-05-04 | CU16 | Crear Categoria | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-05-04 | CU17 | Modificar Categoria | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-05-04 | CU18 | Eliminar Categoria | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-05-04 | CU19 | Crear Subcategoria | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-05-04 | CU20 | Modificar Subcategoria | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-05-04 | CU21 | Eliminar Subcategoria | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-05-04 | CU22 | Gestión de Estados | Administrador | Fabián Sanhueza | 40% | Se despliega la información de la solicitud | No se puede ver la evidencia adjunta a dicha solicitud
2026-05-04 | CU23 | Gestión de Cierre por Sistema | Sistema | Romina Hormazábal / Sofía Hormazábal | 0%
2026-05-04 | CU24 | Visualización de Solicitudes | Administrador, Cliente | Fabián Sanhueza | 0%
2026-05-04 | CU25 | Editar Cuenta | Cliente | Romina Hormazábal | 0%

## Semana 4
Caso Asignado: | SGP Pitagora
Integrantes | 1. Sofía Hormazábal
2. Romina Hormazábal
3. Fabián Sanhueza
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(es) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2026-05-11 | CU01 | Inicio de sesión | Administrador, Cliente | Romina Hormazábal | 100% | Página lista y probada con las validaciones pertinentes, además después de 15 minutos de inactividad cierra la sesión de forma automática.
2026-05-11 | CU02 | Crear Usuario | Administrador | Romina Hormazábal | 100% | Página lista y probada con las validaciones pertinentes.
2026-05-11 | CU03 | Editar Usuario | Administrador | Romina Hormazábal | 100% | Página lista y probada con las validaciones pertinentes.
2026-05-11 | CU04 | Eliminar Usuario | Administrador | Romina Hormazábal | 100% | Página lista y probada con las validaciones pertinentes.
2026-05-11 | CU05 | Registro de Solicitud | Administrador, Cliente | Fabián Sanhueza | 95% | Registra la información y la evidencia adjunta | Falta implementar la versión para la vista del cliente
2026-05-11 | CU06 | Firma de conformidad con calificación | Cliente | Romina Hormazábal | 0%
2026-05-11 | CU07 | Dashboard y Exportación de Indicadores | Administrador | Fabián Sanhueza | 0%
2026-05-11 | CU08 | Trazabilidad | Sistema | Sofía Hormazábal | 90% | Falta captar algunos correos salientes de cambio de estado en solicitud
2026-05-11 | CU09 | Recuperación de Contraseña | Administrador, Cliente | Romina Hormazábal | 100% | Página lista y probada, la contraseña cambia correctamente.
2026-05-11 | CU10 | Crear Empresa | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-05-11 | CU11 | Editar Empresa | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-05-11 | CU12 | Eliminar Empresa | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-05-11 | CU13 | Crear Obras | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-05-11 | CU14 | Modificar Obra | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-05-11 | CU15 | Eliminar Obra | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-05-11 | CU16 | Crear Categoria | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-05-11 | CU17 | Modificar Categoria | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-05-11 | CU18 | Eliminar Categoria | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-05-11 | CU19 | Crear Subcategoria | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-05-11 | CU20 | Modificar Subcategoria | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-05-11 | CU21 | Eliminar Subcategoria | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-05-11 | CU22 | Gestión de Estados | Administrador | Fabián Sanhueza | 60% | Se puede visualizar la solicitud y avanzar en el estado de la solicitud | Falta implementar el comentario con el cambio de estado y el envío de correos automáticos
2026-05-11 | CU23 | Gestión de Cierre por Sistema | Sistema | Romina Hormazábal / Sofía Hormazábal | 0%
2026-05-11 | CU24 | Visualización de Solicitudes | Administrador, Cliente | Fabián Sanhueza | 40% | Se pueden visualizar las solicitudes | No se puede ver la evidencias asociada a las solicitudes
2026-05-11 | CU25 | Editar Cuenta | Cliente | Romina Hormazábal | 0%

## Semana 5
Caso Asignado: | SGP Pitagora
Integrantes | 1. Sofía Hormazábal
2. Romina Hormazábal
3. Fabián Sanhueza
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(es) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2026-05-18 | CU01 | Inicio de sesión | Administrador, Cliente | Romina Hormazábal | 100% | Página lista y probada con las validaciones pertinentes, además después de 15 minutos de inactividad cierra la sesión de forma automática.
2026-05-18 | CU02 | Crear Usuario | Administrador | Romina Hormazábal | 100% | Página lista y probada con las validaciones pertinentes.
2026-05-18 | CU03 | Editar Usuario | Administrador | Romina Hormazábal | 100% | Página lista y probada con las validaciones pertinentes.
2026-05-18 | CU04 | Eliminar Usuario | Administrador | Romina Hormazábal | 100% | Página lista y probada con las validaciones pertinentes.
2026-05-18 | CU05 | Registro de Solicitud | Administrador, Cliente | Fabián Sanhueza | 95% | Registra la información y la evidencia adjunta | Falta implementar la versión para la vista del cliente
2026-05-18 | CU06 | Firma de conformidad con calificación | Cliente | Romina Hormazábal | 0%
2026-05-18 | CU07 | Dashboard y Exportación de Indicadores | Administrador | Fabián Sanhueza | 0%
2026-05-18 | CU08 | Trazabilidad | Sistema | Sofía Hormazábal | 90% | Falta captar algunos correos salientes de cambio de estado en solicitud
2026-05-18 | CU09 | Recuperación de Contraseña | Administrador, Cliente | Romina Hormazábal | 100% | Página lista y probada, la contraseña cambia correctamente.
2026-05-18 | CU10 | Crear Empresa | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-05-18 | CU11 | Editar Empresa | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-05-18 | CU12 | Eliminar Empresa | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-05-18 | CU13 | Crear Obras | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-05-18 | CU14 | Modificar Obra | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-05-18 | CU15 | Eliminar Obra | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-05-18 | CU16 | Crear Categoria | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-05-18 | CU17 | Modificar Categoria | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-05-18 | CU18 | Eliminar Categoria | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-05-18 | CU19 | Crear Subcategoria | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-05-18 | CU20 | Modificar Subcategoria | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-05-18 | CU21 | Eliminar Subcategoria | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-05-18 | CU22 | Gestión de Estados | Administrador | Fabián Sanhueza | 60% | Se puede visualizar la solicitud y avanzar en el estado de la solicitud | Falta implementar el comentario con el cambio de estado y el envío de correos automáticos
2026-05-18 | CU23 | Gestión de Cierre por Sistema | Sistema | Romina Hormazábal / Sofía Hormazábal | 0%
2026-05-18 | CU24 | Visualización de Solicitudes | Administrador, Cliente | Fabián Sanhueza | 40% | Se pueden visualizar las solicitudes | No se puede ver la evidencias asociada a las solicitudes
2026-05-18 | CU25 | Editar Cuenta | Cliente | Romina Hormazábal | 0%

## Semana 6
Caso Asignado: | SGP Pitagora
Integrantes | 1. Sofía Hormazábal
2. Romina Hormazábal
3. Fabián Sanhueza
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(es) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2026-05-25 | CU01 | Inicio de sesión | Administrador, Cliente | Romina Hormazábal | 100% | Página lista y probada con las validaciones pertinentes, además después de 15 minutos de inactividad cierra la sesión de forma automática.
2026-05-25 | CU02 | Crear Usuario | Administrador | Romina Hormazábal | 100% | Página lista y probada con las validaciones pertinentes.
2026-05-25 | CU03 | Editar Usuario | Administrador | Romina Hormazábal | 100% | Página lista y probada con las validaciones pertinentes.
2026-05-25 | CU04 | Eliminar Usuario | Administrador | Romina Hormazábal | 100% | Página lista y probada con las validaciones pertinentes.
2026-05-25 | CU05 | Registro de Solicitud | Administrador, Cliente | Fabián Sanhueza | 95% | Registra la información y la evidencia adjunta | Falta implementar la versión para la vista del cliente
2026-05-25 | CU06 | Firma de conformidad con calificación | Cliente | Romina Hormazábal | 0%
2026-05-25 | CU07 | Dashboard y Exportación de Indicadores | Administrador | Fabián Sanhueza | 0%
2026-05-25 | CU08 | Trazabilidad | Sistema | Sofía Hormazábal | 100% | Se captan todos los correos en archivados
2026-05-25 | CU09 | Recuperación de Contraseña | Administrador, Cliente | Romina Hormazábal | 100% | Página lista y probada, la contraseña cambia correctamente.
2026-05-25 | CU10 | Crear Empresa | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-05-25 | CU11 | Editar Empresa | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-05-25 | CU12 | Eliminar Empresa | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-05-25 | CU13 | Crear Obras | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-05-25 | CU14 | Modificar Obra | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-05-25 | CU15 | Eliminar Obra | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-05-25 | CU16 | Crear Categoria | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-05-25 | CU17 | Modificar Categoria | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-05-25 | CU18 | Eliminar Categoria | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-05-25 | CU19 | Crear Subcategoria | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-05-25 | CU20 | Modificar Subcategoria | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-05-25 | CU21 | Eliminar Subcategoria | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-05-25 | CU22 | Gestión de Estados | Administrador | Fabián Sanhueza | 100% | Se puede cambiar de estado y enviar comentario personalizado
2026-05-25 | CU23 | Gestión de Cierre por Sistema | Sistema | Romina Hormazábal / Sofía Hormazábal | 0%
2026-05-25 | CU24 | Visualización de Solicitudes | Administrador, Cliente | Fabián Sanhueza | 60% | Se pueden visualizar las solicitudes y las evidencias relacionadas al caso | Falta implementar la vista del cliente
2026-05-25 | CU25 | Editar Cuenta | Cliente | Romina Hormazábal | 100% | Cliente puede editar su cuenta correctamente

## Semana 7
Caso Asignado: | SGP Pitagora
Integrantes | 1. Sofía Hormazábal
2. Romina Hormazábal
3. Fabián Sanhueza
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(es) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2026-06-01 | CU01 | Inicio de sesión | Administrador, Cliente | Romina Hormazábal | 100% | Página lista y probada con las validaciones pertinentes, además después de 15 minutos de inactividad cierra la sesión de forma automática.
2026-06-01 | CU02 | Crear Usuario | Administrador | Romina Hormazábal | 100% | Página lista y probada con las validaciones pertinentes.
2026-06-01 | CU03 | Editar Usuario | Administrador | Romina Hormazábal | 100% | Página lista y probada con las validaciones pertinentes.
2026-06-01 | CU04 | Eliminar Usuario | Administrador | Romina Hormazábal | 100% | Página lista y probada con las validaciones pertinentes.
2026-06-01 | CU05 | Registro de Solicitud | Administrador, Cliente | Fabián Sanhueza | 100% | Registra la información y la evidencia adjunta
2026-06-01 | CU06 | Firma de conformidad con calificación | Cliente | Romina Hormazábal | 100% | Cliente puede aprobar o rechazar y puntuar su atención
2026-06-01 | CU07 | Dashboard y Exportación de Indicadores | Administrador | Fabián Sanhueza | 100% | Dashboard aplicado con gráficos y filtros solicitados
2026-06-01 | CU08 | Trazabilidad | Sistema | Sofía Hormazábal | 100% | Se captan todos los correos en archivados
2026-06-01 | CU09 | Recuperación de Contraseña | Administrador, Cliente | Romina Hormazábal | 100% | Página lista y probada, la contraseña cambia correctamente.
2026-06-01 | CU10 | Crear Empresa | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-06-01 | CU11 | Editar Empresa | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-06-01 | CU12 | Eliminar Empresa | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-06-01 | CU13 | Crear Obras | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-06-01 | CU14 | Modificar Obra | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-06-01 | CU15 | Eliminar Obra | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-06-01 | CU16 | Crear Categoria | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-06-01 | CU17 | Modificar Categoria | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-06-01 | CU18 | Eliminar Categoria | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-06-01 | CU19 | Crear Subcategoria | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-06-01 | CU20 | Modificar Subcategoria | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-06-01 | CU21 | Eliminar Subcategoria | Administrador | Sofía Hormazábal | 100% | Página lista y probada
2026-06-01 | CU22 | Gestión de Estados | Administrador | Fabián Sanhueza | 100% | Se puede cambiar de estado y enviar comentario personalizado
2026-06-01 | CU23 | Gestión de Cierre por Sistema | Sistema | Romina Hormazábal / Sofía Hormazábal | 100% | Solicitud se aprueba correctamente una vez pasado el periodo de 4 semanas
2026-06-01 | CU24 | Visualización de Solicitudes | Administrador, Cliente | Fabián Sanhueza | 100% | Se pueden visualizar las solicitudes y las evidencias relacionadas al caso
2026-06-01 | CU25 | Editar Cuenta | Cliente | Romina Hormazábal | 100% | Cliente puede editar su cuenta correctamente